Harmonogram działań w projekcie „Granty dla Kół Naukowych Wydziału BiOŚ” 2018/19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Termin**  | **Działanie** |
| 1. | 15.04.2019 | Rozpisanie konkursu |
| 2. | 15.04 - 10.05.2019 | Składanie wniosków |
| 3. | 17.05.2019 | Ogłoszenie wyników |
| 4. | 17.05 – 30.11. 2019 | Realizacja zaplanowanych działań |
| 5. | 1.12 – 15.12. 2019 | Sprawozdanie |
| 6. | do 28.02.2020 | Minikonferencja |